## 技术预研大模型
序号 | 场景智能体名称 | 场景背景介绍 | 场景智能体目的意义 | 技术路径 | 所需抽取数据范围及数据量 | 所需评测集范围及数据量 | Skill个数及每个skill的概述 | 基于schema的知识图谱个数及图谱的简要概述 （表明节点个数） | MCP个数及每个MCP的概述 | 所属三级专业 | 所属二级专业 | 对其它组的要求 | 7月27日-8月2日 |  | 8月3日-8月9日 |  | 8月10日-8月16日 |  | 8月17日-8月23日 |  | 8月24日-8月30日 |  | 8月31日-9月6日 |  | 9月7日-9月13日 |  | 9月14日-9月20日 |  | 9月21日-9月27日 |  | 9月28日-10月4日 |  | 10月5日-10月11日
[13 empty] | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物） | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物） | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物） | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物） | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物） | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物） | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物） | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物） | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物） | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物） | 工作计划 （填写实际工作计划） | 交付物 （填写实际工作交付物）
1 | 电动飞机全机电气接口智能协同与追溯智能体 | 电动飞机新构型全机电气接口（EICD）涉及设备、连接器、针孔、信号、导线、线束、分离面等海量强关联数据，跨20余个ATA系统。接口协同关系梳理、变更影响评估和逻辑-物理一致性核查目前主要依靠人工，效率和一致性有待提升。团队已建成EICD综合管理平台，沉淀了全机电气接口结构化数据及变更、审批全过程数据，具备直接构建知识图谱与场景智能体的数据基础。 | 基于已治理的EICD数据库构建领域本体、知识图谱与场景智能体，面向电气接口设计团队提供电气链路追踪、变更影响分析、数据质量体检、故障关联、证据溯源等能力：一句话查清一条链路的端到端物理路径，看清一次变更的波及面和需通知的责任人，获得带库表行级证据的质量诊断，为方案评审、问题定位和设计优化提供依据。 | 以领域本体和基于schema的专业知识图谱为知识底座（从EICD关系库确定性ETL生成，随源库刷新，零抽取歧义），结合MCP工具层（图谱查询+分析计算）构建场景智能体，接入Comac Claw平台；评测金标由SQL现算，验收结果客观可复现。 | 范围：全机电气接口结构化数据——设备1,851、连接器4,539、针孔41,786、信号18,445、信号端点40,270、导线1,899、互联点171、线束67、连接器型谱204，及变更记录81,093条、审批记录6,798条过程数据；覆盖6个型号构型、20余个ATA系统。数据量：49表、脱敏后123MB；全部经确定性假名化脱敏并通过286探针全库零残留验证。 | 范围：实体查询、结构计数、链路追踪、逻辑-物理对齐、变更影响、质量核查六类任务。数据量：自动生成150–200条（金标答案由SQL现算，客观可判分、可复现）+人工复杂题20–30条；查询/核查类准确率目标≥85%，分析生成类考核关键证据召回率。已产出首批样题20条并通过图谱独立复算抽查（5/5）。 | 共10个。首批3个（8/25前）：①电气链路追踪——信号端到端物理路径（设备→针孔→导线→分离面→设备）含供电与接地路径；②变更影响分析——拟变更设备/连接器的受影响信号、导线、线束清单及责任人与建议流程；③数据质量体检——连通性缺口、端接尺寸、型谱占用、余度一致性等分级诊断。扩展7个（9/25前）：④电气定义智能问答⑤规范与规则问答⑥故障排查辅助⑦接地网络分析⑧构型对比⑨设计完整性检查⑩报告与协调单生成。每个Skill配输入/输出、调用链说明和验证样例，并维护Skill—图谱节点/关系对应表。 | 1套。三层结构：产品定义层（设备/连接器/针孔/信号/导线/线束/互联点等16类）、规则层（型谱/触件/电源/接地等5类，含204个连接器型谱）、过程层（变更/审批/人员3类）。v0已建成：22类共210,640个节点、32类共401,938条关系，每个节点带source_table/source_id行级回溯键，答案可定位到数据库行级证据；ETL确定性可重跑，9/25前随数据刷新交付终版。 | 2个。①eicd-graph（8/25前）：图谱与实体查询MCP——项目/设备/连接器/针孔/信号/导线检索、链路追踪、变更历史、只读SQL沙箱等约12个只读工具；②eicd-analysis（9/6前）：分析计算MCP——变更影响分析、质量检查执行、接地网络核查、构型对比、报告生成等约6个工具。 | 智能设计技术 | 新构型 | ①提供Comac Claw平台接入规范（Skill定义格式、图谱接入格式、MCP支持情况）及联调环境账号；②脱敏口径（anonymize_config.yaml）保密审查确认；③平台侧大模型接入方式（内网模型地址/密钥）；④总体专业配合出人工评测复杂题20–30条（9/12前）。 | 场景方向论证：梳理候选场景，评估原'运行逻辑分析'场景的数据可得性与交付风险。 | 场景初步方案及数据需求清单；数据可得性风险评估结论。 | 数据资产盘点：确定放弃纯文档抽取路线，改以EICD综合管理平台结构化数据库（49表、6构型、20+个ATA系统）为知识基座；重构场景定义与技术路径。 | 数据资产盘点结论；场景重定义（电气接口智能协同与追溯）；开发方案框架。 | 开发方案定稿；建立交付仓库；数据库快照与schema摸底（49表）；领域本体设计；脱敏管线开发与多轮验证；图谱ETL开发；评测生成器骨架。 | 《开发方案》v1.0；本体两件套（22类/28关系，机器可读+人读）；脱敏库（确定性假名化，286探针全库零残留）；知识图谱v0（210,640节点/401,938关系，含stats统计）；评测样题20条（SQL金标，图谱复算抽查5/5通过）。 | eicd-graph MCP v1开发（约12个只读工具）；S03链路追踪、S04变更影响、S08质量体检三个Skill开发与联调（内核复用平台已验证算法，与原脚本对拍验证）；本地参考智能体跑通；自动评测集扩至100+条并首轮跑分；Claw接入规范到位则完成适配器与图谱格式导出。 | 3个Skill技能包（说明/提示词/工具契约/验证样例）；eicd-graph MCP v1；可演示的本地智能体；评测报告v1；（视规范到位情况）Claw适配器。 | 8/25里程碑：平台接入联调（或交平台中立包+接入映射文档）、演示故事线（连接器换型谱：查链路→看影响→体检确认）、阶段材料打包；8/26起S01电气定义问答、S02规范问答开工。 | 8/25阶段交付：场景智能体（平台接入版/本地参考版+接入包）、3个Skill、知识图谱v1及节点/关系统计、评测报告、演示录屏；S01/S02工具层半成品。 | S01、S02完成；eicd-analysis MCP开发交付（影响分析/质量检查/接地核查等约6个工具）；评测集扩至150条。 | 累计5个Skill；第二个MCP（eicd-analysis）；评测报告v2。 | S05故障排查辅助（链路+质量隐患叠加生成排查单）、S06接地网络分析（复用接地语义层金标库）；收集总体专业人工评测题入金标。 | 累计7个Skill；故障排查演示样例；人工评测题入库（如收到）。 | S07构型对比、S09设计完整性检查（逻辑边-物理导线兑现核查）；9/15数据快照刷新并重建图谱终版；全量评测回归（目标200条）。 | 累计9个Skill；知识图谱终版（9/15数据）；评测报告v3。 | S10报告与协调单生成；10个Skill端到端调用链检查与集成；验收材料包整理（schema/节点关系统计/Skill—图谱对应表/调用说明/验证记录）；9/25发布。 | 9/25最终交付：发布可用场景智能体、10个Skill、2个MCP、知识图谱终版及本体、评测集与跑分工具、全套验收材料包。 | 试运行与反馈收集：组织电气接口团队实际使用，收集问题清单；缺陷修复与性能打磨；评测口径复核。 | 试运行问题清单及修复记录；稳定版本；试运行小结。 | 移交与固化：使用培训、运维文档归档、数据刷新流程移交（快照→脱敏→图谱→评测四步链）；经验总结与推广建议（可复制到其他型号/专业的数据底座模式）。 | 培训材料与操作手册；归档文档包；经验总结及推广建议报告。
2
3
4